МБОУ «Вавилонская средняя общеобразовательная школа»

План

методической работы по подготовке к введению ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год.

Цель: обеспечить научно-методические условия для качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи:

1. выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования к введению ФГОС ООО,

2.  создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС ООО,

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта основного общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Разработка плана введения ФГОС ООО в образовательный процесс | Октябрь-ноябрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 2 | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности ОУ к введению ФГОС НОО, перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников) | Декабрь 2014 | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 3 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС | Январь 2015 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей группы) педагогов |  |  |  |
| 1 | Собеседование с членами МО о приоритетных направлениях деятельности МО по подготовке к введению ФГОС | январь 2015 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 2 | Составление плана-заказа для работы проектной группы по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС ООО | январь 2015 г. | Директор ОУ Горшенина И.А. |
| 3 | Организация работы координационного совета по введению ФГОС ООО | январь 2015 г. | Директор ОУ Горшенина И.А. |
| Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |  |  |  |
| 1 | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав ОУ: цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов. Везде – государственный образовательный стандарт заменить на Федеральный государственный образовательный стандарт) | июнь 2015 г. | Директор ОУ Горшенина И.А. |
| 2 | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | февраль 2015 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 3 | Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО - О разработке образовательной программы на 2015-2016 уч. год - Об утверждении образовательной программы на 2015-2016 уч. год - Об утверждении годового календарного учебного графика - Об утверждении учебного плана - Об утверждении программы внеурочной деятельности - Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО - О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования | июнь 2015 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 4 | Организация работы проектной группы по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | июнь 2015 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Июнь-июль 2015 | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. |  |  |  |
| 1 | Организация работы проектных групп по разработке ООП ООО ОУ: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования - учебный план основного общего образования (5 класс) - программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени ООО - программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана - программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - программа коррекционной работы - система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП - модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся . | Май-июнь 2015 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 2 | Организация работы проектной группы по разработке Положения о рабочей программе по предмету | Май-июнь 2015 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 3 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО | август 2015 г. | Зам. директора по УВР, ВР Бондарева Н.В., Крапивных О.П. |
| Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС ООО: |  |  |  |
| 1 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей начальных классов | Ноябрь 2014 в течение учебного года по графику январь 2015 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. Рук. МО Крапивных О.П. Евсюкова В.Н.. |
|  | 1.1 Формирование заявки на курсовую подготовку учителей начальных классов по ФГОС 1.2. Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения |  |  |
|  | 1.3 Составление УМК на 2015-2016 учебный год: формирование перечня учебников и методических пособий по реализации ФГОС НОО в начальной школе |  |  |
| 2 | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках МО учителей : - Духовно-нравственное воспитание в культурно-образовательном пространстве в аспекте преемственности начального образования и основного - Об интеграции общего и дополнительного образования по духовно – нравственному развитию и воспитанию детей в рамках введения ФГОС ООО - Культура здорового и безопасного образа жизни - основа жизнедеятельности человека | в течение года | Зам. директора по ВР, УВР Крапивных О.П. Бондарева Н.В. |
| 3 | Подготовка и проведение педсоветов: " ФГОС – стратегия обновления содержания образования и достижения нового качества его результатов" (теоретический) | март 2015 г. | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 4 | Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: - общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования - проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении (в рамках предметной недели и т.д.) | В течение года | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 5 | Организация работы по самообразованию педагогов: - внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС - творческие отчеты по самообразованию педагогов (в рамках проведения методической недели) | В течение года | Зам. по УВР Рук. МО учителей начальных классов Бондарева Н.В. Марковская Е.Р. |

| № п\п | Содержание деятельности | Сроки | Форма деятельности | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы | май 2015 г. | Педагогический совет | Зам. директора по УВР и ВР Бондарева Н.В., Семыкина Н.А. |
| 2. | Разработка мониторинга применения метапредметных учебных действий | май 2015 г. | Заседание МС и МО учителей нач. классов | МО учителей, психолог Шипилова А.Н. |
| 3. | Обсуждение изменений в реализации программы внеучебной деятельности в совокупности с изменениями в программах по обязательным предметам с целью обеспечения достижения всех образовательных целей | Ноябрь 2014 г. | Заседание МО учителей | МО учителей |
| 4 | "Адаптация 5-го класса к обучению в школе" | Ноябрь 2015 г. | Педконсилиум | Психолог, рук. МО учителей Шипилова А.Н., Евсюкова В.Н. Крапивных О.П. |
| 5. | Диагностика усвоения программного материала | Декабрь 2014г., Май 2015 г. | Проведение контрольных работ | Зам. директора по УВР, учителя предметники Бондарева Н.В. |
| 6. | Проведение открытых уроков в 5-ом классе | Февраль 2015 г. | Семинар-практикум | Учителя предметники |
| 7. | Применение технологии системно-деятельностного подхода в обучении в 5 -м классе | В течение года | Посещение уроков в 5-ом классе, заседание МО (Организация пед. процесса) | Учителя предметники |
| 8. | Анализ работы по реализации ФГОС в 5-м классе. Составление отчета | Май 2015 г. | Заседание МС школы | Зам. директора по УВР, психолог Бондарева Н.В., Шипилова А.Н. |
| Проведение методических совещаний, семинаров в рамках МО классных руководителей начальной школы |  |  |  |  |
| 1 | Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации ФГОС | Январь 2015 г. | Протокол | Зам. директора по ВР Крапивных О.П.. |
| 2 | Психолого-педагогическая технология развития ценностных ориентаций у детей и подростков | Декабрь 2014 г. | Протокол | Зам. директора по ВР, психолог Крапивных О.П.. Шипилова А.Н. |
| 3 | Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учётом ФГОС | Ноябрь 2014 г. | Протокол | Зам. директора поВР Крапивных О.П. |
| Работа методического совета школы |  |  |  |  |
| 1 | "Первые итоги введения ФГОС ООО в школе" | Ноябрь 2014 г. | Протокол | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 2 | "Подготовка к участию в Ярмарке педагогических идей: обмен опытом применения ФГОС ООО" | Январь 2015 г. | Протокол участия | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В. |
| 3 | "Анализ реализации Плана введения ФГОС ООО в образовательный процесс школы в 2014-2015 учебном году" | Апрель 2015 г. | Протокол участия | Зам. директора по УВР Бондарева Н.В.,. |

Директор школы		И.А. Горшенина