Дорожная карта

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

МБОУ «Вавилонская  средняя общеобразовательная школа»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации |
| - Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализация ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Декабрь 2015 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Участие в проведении обследования по оценке готовности к введению. ФГОС ОВЗ | Март 2016 года | Сбор и анализ информации по параметрам анализа | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.3. | Участие члена координационной группы в разработке разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по разъяснению ФГОС ОВЗ | Использование разъяснений в практической деятельности |
| 1.4. | Анализ материалов для проведения мониторинга результатов внедрения ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 г. –декабрь 2016 | Сбор материалов для проведения мониторинга результатов внедрения ФГОС ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |
| 1.5. | Участие члена координационной группы в экспертизе примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Постоянно | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ |
| - Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в районе | Ноябрь 2016 г. | Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в районе. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2. | Организация совещаний и семинаров по вопросу разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | Постоянно | Доведение информации до образовательных организаций | Использование информации в практической деятельности |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам, реализации ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 г.-декабрь 2016 г. | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Организация и координация деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 г.-декабрь 2016 г. | Участие педагогических работников образовательных организаций в стажировках | Участие педагогических работников образовательных организаций в стажировках |
| 3.3. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | Постоянно | Привлечение и сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Определение наставников для молодых специалистов |
| 4.; Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ. |
| 4.1. | Учёт методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки РФ, по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям. | Эффективное планирование расходов средств |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение всероссийских совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ, размещение информации на сайтах образовательных организаций |